## Timeline
WBS | PYC - Task Name | Env Version | Status | % Complete | Start | Finish | Estimate (hours) | Effort (hours) | Chi tiết task / Tiến độ chi tiết | ISSUE
1 | implement nạp tiền |  | Medium | 0% | 2026-05-19 01:00 | 2026-05-20 10:30 | 16 |  | implement nạp tiền |  | Trung bình
2 | Implements lien ket the |  | In Progress | 50% | 2026-05-18 17:30 | 2026-05-18 20:25 | 4 |  | Implements lien ket the |  | Cao
2.1 | android |  | In Progress | 50%

## Checklist ReviewTestcase (hidden)
Lỗi chính tả: Có thể gây khó chịu cho người đọc, đôi khi lỗi chính tả làm ý nghĩa của câu bị khác đi, gây nhầm lẫn nghiêm trọng khi kiểm thử hoặc rất khó để hiểu.
Lỗi ngữ pháp: Khi ngữ pháp không đúng thì test case có thể được hiểu sai, dẫn đến kết quả test bị sai.
Template format: Việc không tuân theo format làm mất rất nhiều thời gian để chuẩn hóa, và không ngoài việc gây khó chịu cho người khác. Nên ngay từ đầu viết test case, chúng ta nên theo template chuẩn để dễ dàng thêm mới test case, chỉnh sửa. Thể hiện sự thống nhất giữa file test case.
Tiêu chuẩn/hướng dẫn: Kiểm tra xem test case đã tuân theo đúng các tiêu chuẩn, hướng dẫn được đề ra không.
Ngôn ngữ: Nhất quán ngôn ngữ được sử dụng, cách dùng từ đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu.
Phạm vi chức năng: Test case phải đầy đủ, bao phủ hết theo tài liệu đặc tả, quan điểm người dùng. Tránh bỏ sót những case quan trọng. Đặc biệt chú ý phần test case cho những chức năng có liên quan đến nhau.
Trùng lặp: Review để loại bỏ các test case trùng lặp nhau. Các item giống nhau có thể gộp lại thành 1 test case sẽ tiết kiệm thời gian viết, review test case, thực hiện test, report bug và file test case cũng ngắn gọn hơn.
Dư thừa: Những test case không cần thiết, không hiệu quả trong việc phát hiện lỗi hoặc bị dư thừa do thay đổi yêu cầu spec cũng cần được lược bỏ đi. Đảm bảo rằng các test case được viết dựa trên môi trường và thiết bị cụ thể trong phạm vi dự án yêu cầu.
Tính thống nhất: Kiểm tra xem cách viết test case có thống nhất từ trên xuống, giữa các file test case khác nhau, giữa các QA/tester cho phù hợp (nếu cần thiết).
Test case ID: Đảm bảo mỗi test case phải có ID để dễ dàng theo dõi, quản lý.
Kiểm tra xem test case đã đầy đủ, chính xác: mô tả mục đích chung, điều kiện tiên quyết, các bước tiến hành, kết quả mong đợi, dữ liệu kiểm thử.
Đảm bảo test case có số bước thực hiện phù hợp, không nên quá nhiều bước. Cũng như test case không nên quá dài, chỉ nên tập trung vào những mục đích chính, tránh dài dòng, dàn trải.

## Project DailyReport (hidden)
Mail Subject: Báo cáo tiến độ công việc QC ngày [Ngày/Tháng/Năm] - Dự án [Tên Dự Án]
Kính gửi: [Ban dự án hoặc nhóm liên quan]
Nội dung báo cáo:
Trạng thái chung:
[Mô tả ngắn gọn về tiến độ dự án: đúng tiến độ, chậm tiến độ, hoặc gặp vấn đề nào cần giải quyết ngay.]
1. Công việc trong ngày:
[Công việc 1] |  | Tóm tắt công việc đã thực hiện trong ngày
[Công việc 2]
[Công việc 3]
2. Kết quả đạt được: |  | Sử dụng template phù hợp từng dự án
Hạng mục | Số lượng | Chi tiết | Chức năng | Total | iOS |  |  |  |  | Android |  |  |  |  | Web Admin
Test case thực hiện | [X/Y] | [Số lượng test case đã chạy] |  |  | Pass | Fail | N/A | Bypass | %TH/KH | Pass | Fail | N/A | Bypass | %TH/KH | Pass | Fail | N/A | Bypass | %TH/KH
Số lỗi phát hiện | [Z lỗi] | [Liệt kê lỗi chính (nếu cần)] Số lỗi phát hiện ¦ 15 ¦ - Mức độ nghiêm trọng: + Critical: 2 + High: 5 + Medium: 6 + Low: 2 | Chức năng 1
Trạng thái xử lý lỗi | [A lỗi đã fix, B lỗi chờ xử lý] | [Chi tiết trạng thái lỗi] - Lỗi liên quan đến: Đăng nhập, Thanh toán. ¦ ¦ Lỗi đã xử lý ¦ 10 lỗi đã fix ¦ - Lỗi đã được Dev fix và QC xác nhận: 8. - Đang chờ xác nhận: 2. ¦ ¦ Lỗi chưa xử lý ¦ 5 lỗi còn lại ¦ - Lỗi đang được Dev xử lý: 3. - Lỗi đang phân tích nguyên nhân: 2. ¦ ¦ Tỷ lệ hoàn thành kiểm thử ¦ 80% ¦ - Tiến độ thực hiện kiểm thử: 80% test case hoàn thành. ¦ | Chức năng 2
Chức năng 3
|  |  |  | %TH/KH | 0 |  |  |  |  | 0
3. Các vấn đề gặp phải:
[Mô tả vấn đề 1, lý do, ảnh hưởng]
[Mô tả vấn đề 2, giải pháp đề xuất (nếu có)]
[Nội dung yêu cầu hỗ trợ]
4. Kế hoạch tiếp theo:
[Công việc 1]
[Công việc 2]
[Công việc 3]

## Testcase Summary (hidden)
Testcase | Passed | Failed | Pending | Untested | N/A | Number of Test cases | Tiến độ | Nhân sự phụ trách | Tình trạng test case
Function 1 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
Function 2 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20 | #REF!
Function 3 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
Function 4 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
Function 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10 | #REF!
Tổng số test case | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 60 | #REF!
% thực hiện | 16.67% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | #REF!

## Status (hidden)
To Do | High | Open
In Progress | Medium | Close
Done | Low | Fixing
In Review | Block | Re-Test
Doing |  | Re-Open
Pending |  | Pending
Not run |  | UnTest
Review |  | Not-Issue
Cancel